## Versão
Histórico de Alterações
Versão | Data | Descrição | Realizado por
2.26.2 | 2022-08-08 | Challenge Final Sprint 06 | Amanda Paz ( Turma 04)

## Relatório
AM-SR-CP-01
Tipo do Teste |  | Testes Funcionais do Projeto
Relatório Operacional de Teste: Projeto Serverest - Programa de bolsas- COMPASS (04/09/2022)
BURNDOWN DE TESTE - PERÍODO DE 08/08/2022 A 05/09/2022
EXECUÇÃO DIÁRIA - Número de OK's por dia
DATA | HISTÓRICO DE EVENTOS
2022-08-08 | Planning Sprint 05 - Requisições e detalhes
2022-08-09 | Organizando e aplicando as boas práticas
2022-08-10 | Criando ambientes e variáveis
2022-08-11 | MENTORIA DO PROJETO
2022-08-12 | Aplicando a autenticação de token's ( Encontrados falhas CT/ERRO -36, CT/ERRO-37, CT/ERRO-38, CT/ERRO-39)
2022-08-15 | Inserindo pre request de login, post ou delete
2022-08-16 | Primeira execução de testes pelo dashboard!
2022-08-17 | MENTORIA
2022-08-18 | Primeira exportação para a criação do newman
2022-08-19 | CHECKPOINT- apresentação do andamento do projeto para o scrum master
2022-08-22 | Planning SPRINT 06 - Organização do Plano de testes
2022-08-23 | Criação do mapa mentar e ajustes no plano de testes
2022-08-24 | Implementação de CT
2022-08-25 | Implementação de CT e testes de validação ( Encontrados CT/ERROS-26, CT/ERROS-27)
2022-08-26 | Implementação de CT e testes de validação ( Encontrados CT/ERROS-12, CT/ERROS-13, CT/ERROS-14)
2022-08-29 | Implementação de CT e testes de validação
2022-08-30 | Implementação de CT e testes de validação e Criação do repositório (Encontrados CT/ERROS-22)
2022-08-31 | MENTORIA
2022-09-01 | Aplicando alterações solicitadas
2022-09-02 | Ciração de Issues& Improvements
2022-09-05 | Apresentação final Challenge
2022-08-29
2022-08-30
2022-08-31
2022-09-01
2022-09-02
2022-09-03
2022-09-04
2022-09-05

## Infos_Projeto
Informações do Projeto
PSI / PR | AM-SR-CP-01
Projeto | Serverest - Programa de bolsas- COMPASS
Data Atual | 2022-09-04
Scrum Master e P.O | Matheus Locatelli e Cristine Cansian
Analista de Testes | Equipe Rocketman Turma 04!
Data Início Teste | 2022-08-08
Data Fim Teste | 2022-09-05
Casos Planejados | 46
Título | Relatório Operacional de Teste: Projeto Serverest - Programa de bolsas- COMPASS (04/09/2022)
Burndown | BURNDOWN DE TESTE - PERÍODO DE 08/08/2022 A 05/09/2022
Evolução do Teste (Total de 46 Casos de Testes)
Status | % | Nro Casos
Passou (36) | 78.26% | 36
Com Falha (10) | 21.74% | 10
Em Análise (0) | #N/A | 0
Cancelado (0) | #N/A | 0
À Executar (0) | #N/A | 0
Bloqueado (0) | #N/A | 0

## Burndown
Total de Cenários |  | 46 | [5 empty] | Total de Cenários |  | 46
Total de Dias |  | 23 | [5 empty] | Total de Dias |  | 26
Meta diária |  | 2 | [5 empty] | Meta diária |  | 1.7692
Data de Início do Burndown |  | 2022-08-08 | [5 empty] | Data de Replanejamento |  | 2022-09-05
ANDAMENTO | DIAS | PLANO | Meta Diária | % Esperado | REAL | Cancelado | OK / Dia | ANDAMENTO REPLANEJADO | DIAS | PLANO REPLANEJADO | REPLANEJADO
2022-08-08 | 0 | 44 | 2 | 35% | 43 | 0 | 3
2022-08-09 | 1 | 42 | 2 | 40% | 41 | 0 | 2
2022-08-10 | 2 | 40 | 2 | 45% | 36 | 0 | 5
2022-08-11 | 3 | 38 | 2 | 50% | 34 | 0 | 2
2022-08-12 | 4 | 36 | 2 | 55% | 29 | 0 | 5
2022-08-15 | 7 | 34 | 2 | 80% | 27 | 0 | 2
2022-08-16 | 8 | 32 | 2 | 85% | 25 | 0 | 2
2022-08-17 | 9 | 30 | 2 | 90% | 23 | 0 | 2
2022-08-18 | 10 | 28 | 2 | 95% | 21 | 0 | 2
2022-08-19 | 11 | 26 | 2 | 50% | 19 | 0 | 2
2022-08-20 | 12 | 24 | 2 | 115% | 17 | 0 | 2
2022-08-21 | 13 | 22 | 2 | 115.8% | 16 | 0 | 1
2022-08-22 | 14 | 20 | 2 | 122.3% | 14 | 0 | 2
2022-08-23 | 15 | 18 | 2 | 128.7% | 12 | 0 | 2
2022-08-24 | 16 | 16 | 2 | 135.2% | 10 | 0 | 2
2022-08-25 | 17 | 14 | 2 | 141.7% | 8 | 0 | 2
2022-08-26 | 18 | 12 | 2 | 148.2% | 5 | 0 | 3
2022-08-29 | 21 | 10 | 2 | 167.6% | 3 | 0 | 2
2022-08-30 | 22 | 8 | 2 | 174.1% | 1 | 0 | 2
2022-08-31 | 23 | 6 | 2 | 180.6% | 0 | 0 | 1
2022-09-01 | 24 | 4 | 2 | 187.1% | 0 | 0 | 0
2022-09-02 | 25 | 2 | 2 | 193.6% | 0 | 0 | 0
2022-09-05 | 28 | 0 | 2 | 213% | 0 | 0 | 0
Note on D7: FABIO MINORU SAKAMOTO: Dados configuráveis de acordo com o planejamento dos testes
Note on L7: FABIO MINORU SAKAMOTO: Dados configuráveis de acordo com o planejamento dos testes